Утверждаю

МБОУ ПГО «СОШ№16»

Трушкова Ю.С.

«25» августа 2021г.

.

План-график проведения социально-психологического тестирования по Единой методике обучающихся

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа

«Средняя общеобразовательная школа № 16» имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыкина

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2021/2022учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственных лиц за организацию, проведение тестирования обучающихся | 19.07.2021 | . Трушкова Ю.С. |
| 2. | Создание комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение тестирования с утверждением ее состава из числа работников образовательной организации | 20.08.2020 | Трушкова Ю.С. Фильченко М.С |
| 3. | Проведение мероприятий по организации работы с обучающимися, их родителями и педагогами, направленных на мотивирование обучающихся к участию в социально-психологическом тестировании: - педагоги - родители - обучающиеся | с 01.09 по 15.09.2021 | Боровинских О.М. |
| 4. | Получение от обучающихся, достигших 15 лет, или от родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 15 лет, письменного информированного согласия/несогласия на проведение тестирования на родительских и ученических собраниях; согласие на прохождение профилактического медицинского осмотра | 15.09 по 18.09.2021 Ноябрь- декабрь 2021 г. | Боровинских О.М. |
| 5. | Составление списков обучающихся по итогам получения от обучающихся, их родителей (законных представителей) информированных согласий | 19.09.2021 | Боровинских О.М. |
| 6. | Утверждение расписания тестирования по классам/группам и кабинетам/аудиториям | 20.09.2021 | Боровинских О.М. |
| 7. | Участие в вебинаре ответственных лиц, организуемом Региональным оператором при поддержке Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, по организационно-технологическим аспектам проведения СПТ | 27.08.2021 | Боровинских О.М. |
| 9. | Проведение социально-психологического тестирования по единой методике | 22.09-28.09.2021 | Боровинских О.М. Вохмяков И.П. |
| 10. | Подготовка Акта результатов СПТ | До 07.10.2021 | Боровинских О.М. Фильченко М.С |
| 11. | Подготовка и предоставление отчета об организации СПТ в 2021/2022 учебном году | Октябрь 2021 | Боровинских О.М. |
| 12. | Составление списка обучающихся, давших согласие на участие в профилактическом медицинском осмотре | Январь-май 2022 | Боровинских О.М. |
| 13. | Передача по установленному акту приема-передачи поименных списков и информированных добровольных согласий в организацию здравоохранения, в муниципальный орган управления в сфере образования, Региональному оператору | Январь-май 2022 | Боровинских О.М. |
| 14. | Корректировка плана коррекционной и профилактической работы по результатам СПТ, как части плана профилактической/воспитательной работы | Ноябрь-декабрь 2021 г. | Боровинских О.М. |

Ответственный                                                                           ___________/___________________/

(Подпись)               (Расшифровка подписи)

М.П.