## 2022
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ______
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
МБОУ ПГО «СОШ № 16» имени заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыкина на 2022-2024 год
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Полевской ГО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Ревизия официального сайта на соответствие объема информации Требованиям | 2022-03-01 | Трушкова Ю.С., директор
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Размещение недостающей информации в соответсвии с Требованиями
3 |  | Размещение плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке | 2022-03-01 | Сердюк Л.Г. главный бухгалтер
4 |  | Размещение на сайте информации о реализуемых уровнях образования | 2022-02-28 | Кремешкова Т.А. заместитель директора по УВР
5 |  | Размещение на сайте информации о формах обучения | 2022-02-28 | Кремешкова Т.А. заместитель директора по УВР
6 |  | Размещение на сайте информации о нормативных сроках обучения | 2022-02-28 | Кремешкова Т.А. заместитель директора по УВР
7 |  | Размещение на сайте информации о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2022-02-28 | Кремешкова Т.А. заместитель директора по УВР
8 |  | Размещение на сайте информации об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-02-28 | Кремешкова Т.А. заместитель директора по УВР
9 |  | Размещение на сайте информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-28 | Сердюк Л.Г. главный бухгалтер
10 |  | Размещение на сайте информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-28 | Сердюк Л.Г. главный бухгалтер
11 |  | Размещение на сайте информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-12-30 | Кремешкова Т.А. заместитель директора по УВР
12 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
13 |  | Размещение на сайте информации о планах по итогам НОК в 2021 году | 2022-12-30 | Кремешкова Т.А. заместитель директора по УВР
14 |  | Размещение на сайте информации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-12-30 | Кремешкова Т.А. заместитель директора по УВР
15 |  | Размещение на сайте гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями. Информирование родителей о ресурсе bus.gov.ru, изготовление памяток по работе на сайте | 2022-12-30 | Кремешкова Т.А. заместитель директора по УВР
16 |  | Размещение на сайте информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-12-30 | Кремешкова Т.А. заместитель директора по УВР
II. Комфортность условий предоставления услуг
17 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью | Создание комфортной зоны отдыха (ожидания) для обучающихся, родителей, оборудованной соответствующей мебелью. Составление и ежегодная корректировка плана мероприятий по оборудованию Зоны отдыха (ожидания). | 2022-12-30 | Петрова Д.П. заместитель директора по АХЧ
18 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует/ непонятна получателям услуг навигация в организации | Создание комфортной навигации внутри организации. Размещение табличек и всей необходимой информации для комфортного перемещения внутри образовательной организации. | 2022-03-31 | Петрова Д.П. заместитель директора по АХЧ
19 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствуют и недоступны санитарно-гигиенические помещения | Создание комфортности оказания услуг, обеспечение наличия и доступности санитарно-гигиенических помещений. Контроль осуществления питьевого режима. Систематический контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания. | 2022-04-28 | Петрова Д.П. заместитель директора по АХЧ
20 | Получатели услуг скорее не удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 68%) | Систематическое повышение квалификации педагогов, реализация программы их участия в муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях. Проведение анкетирования с целью выяснения доли удоветворенности комфортностью оказания услуг. | 2022-02-01 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР
III. Доступность услуг для инвалидов
21 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
22 |  | Составление и ежегодная корректировка плана мероприятий по созданию оборудованных групп пандусами, специализированной мебели, столов и колясок. Установка кнопки вызова для инвалидов. | 2022-12-30 | Петрова Д.П. заместитель директора по АХЧ
23 |  | Оборудование места для автотранспортной стоянки инвалидов | 2022-02-01 | Петрова Д.П. заместитель директора по АХЧ
24 |  | Составление и ежегодная корректировка плана мероприятий по созданию оборудованных групп пандусами, специализированной мебели, столов и колясок. | 2022-12-30 | Петрова Д.П. заместитель директора по АХЧ
25 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшение условий доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив:
26 |  | Оптимизация работы специалистов, ведение мониторинга охвата обучающихся помощью специалистов | 2022-12-30 | Попова В.С. заместитель директора по УВР
27 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 74%) | Реализация программы обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.Проведение анкетирования с целью выяснения доли удоветворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-12-30 | Попова В.С. заместитель директора по УВР
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
28 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 88%) | Реализация программы участия педагогов в тренингах и семинарах по формированию доброжелательного отношения участников образовательныхотношений. Проведение анкетирования с целью выяснения доли удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации | 2022-12-30 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
29 | 80% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Своевременное размещение информации на сайте образовательного учреждения и в СМИ о проведенных школьных мероприятиях. Реализация программы повышения качества образования обучающихся. Обновление актуальной информаци о повышении квалификации педагогов образовательной организации | 2022-12-30 | Фильченко М.С. заместитель директора по ВР
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).
|  | Руководитель образовательной организации |  | Ю.С. Трушкова

## 2021
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ______
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
МБОУ ПГО «СОШ № 16» имени заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыкина на 2020-2021 год
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Полевской ГО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Ревизия официального сайта на соответствие объема информации Требованиям | 2021-12-31 | Трушкова Ю.С., директор | Систематическое обновление и пополнение информации на сайте образовательной организации | 2021-12-31
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Размещение недостающей информации в соответсвии с Требованиями
3 |  | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2021-03-01 | Сердюк Л.Г. главный бухгалтер | Размещение плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке на сайте | 2021-10-30
4 |  | Размещение на сайте информации о реализуемых уровнях образования | 2021-02-28 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР | Размещение на сайте информации о реализуемых уровнях образования | 2021-10-30
5 |  | Размещение на сайте информации о формах обучения | 2021-02-28 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР | Размещение на сайте информации о формах обучения | 2021-10-30
6 |  | Размещение на сайте информации о нормативных сроках обучения | 2021-02-28 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР | Размещение на сайте информации о нормативных сроках обучения | 2021-10-30
7 |  | Размещение на сайте информации о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2021-02-28 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР | Размещение на сайте информации о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2021-10-30
8 |  | Размещение на сайте информации об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2021-02-28 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР | Размещение на сайте информации об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2021-10-30
9 |  | Размещение на сайте информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2021-02-28 | Сердюк Л.Г. главный бухгалтер | Размещение на сайте информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2021-10-30
10 |  | Размещение на сайте информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2021-02-28 | Сердюк Л.Г. главный бухгалтер | Размещение на сайте информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2021-10-30
11 |  | Размещение на сайте информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-12-30 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР | Размещение на сайте информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2021-10-30
12 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: |  |  | Меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
13 |  | Размещение на сайте информации о планах по итогам НОК в 2021 году | 2021-03-30 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР | Размещение на сайте информации о планах по итогам НОК в 2021 году | 2021-12-30
14 |  | Размещение на сайте информации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2021-03-30 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР | Размещение на сайте информации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2021-12-30
15 |  | Размещение на сайте гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями. Информирование родителей о ресурсе bus.gov.ru, изготовление памяток по работе на сайте | 2022-12-30 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР | Размещение на сайте гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями. Информирование родителей о ресурсе bus.gov.ru, изготовление памяток по работе на сайте | 2022-12-30
16 |  | Размещение на сайте информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2021-02-28 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР | Размещение на сайте информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2021-04-30
II. Комфортность условий предоставления услуг
17 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью | Создание комфортной зоны отдыха (ожидания) для обучающихся, родителей, оборудованной соответствующей мебелью. Составление и ежегодная корректировка плана мероприятий по оборудованию Зоны отдыха (ожидания). | 2021-12-30 | Петрова Д.П. заместитель директора по АХЧ | Размещение в зоне отдыха (ожидания) необходимого количества посадочных мест для родителей и обучающихся
18 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует/ непонятна получателям услуг навигация в организации | Создание комфортной навигации внутри организации. Размещение табличек и всей необходимой информации для комфортного перемещения внутри образовательной организации. | 2021-03-31 | Петрова Д.П. заместитель директора по АХЧ | Размещение табличек и всей необходимой информации для комфортного перемещения внутри образовательной организации. | 2021-03-31
19 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствуют и недоступны санитарно-гигиенические помещения | Создание комфортности оказания услуг, обеспечение наличия и доступности санитарно-гигиенических помещений. Контроль осуществления питьевого режима. Систематический контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания и выполнением норм. | 2021-04-28 | Петрова Д.П. заместитель директора по АХЧ | Контроль осуществления питьевого режима. Систематический контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания и выполнением норм. | 2021-04-28
20 | Получатели услуг скорее не удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 68%) | Систематическое повышение квалификации педагогов, реализация программы их участия в муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях. Проведение анкетирования с целью выяснения доли удоветворенности комфортностью оказания услуг. | 2021-11-01 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР | Систематическое повышение квалификации педагогов, реализация программы их участия в муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях. Проведение анкетирования с целью выяснения доли удоветворенности комфортностью оказания услуг. | 2021-11-01
III. Доступность услуг для инвалидов
21 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
22 |  | Составление и ежегодная корректировка плана мероприятий по созданию оборудованных групп пандусами, специализированной мебели, столов и колясок. Установка кнопки вызова для инвалидов. | 2021-12-30 | Петрова Д.П. заместитель директора по АХЧ | Включение в план на 2022 | 2021-12-30
23 |  | Оптимизация работы специалистов, ведение мониторинга охвата обучающихся помощью специалистов | 2021-12-30 | Попова В.С. заместитель директора по УВР | Увеличение штата педагогов-психологов и логопедов, увличение охвата обучающихся с ОВЗ | 2021-12-30
24 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 74%) | Реализация программы обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.Проведение анкетирования с целью выяснения доли удоветворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2021-12-30 | Попова В.С. заместитель директора по УВР | Реализация программы обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. Результаты анкетирования показали увеличение доли удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями | 2021-12-30
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
25 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 88%) | Реализация программы участия педагогов в тренингах и семинарах по формированию доброжелательного отношения участников образовательныхотношений. Проведение анкетирования с целью выяснения доли удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации | 2021-12-30 | Титова Е.Е. заместитель директора по УВР | Реализация программы участия педагогов в тренингах и семинарах по формированию доброжелательного отношения участников образовательныхотношений. Результаты анкетирования показали увеличение доли удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации | 2021-12-30
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
26 | 80% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Своевременное размещение информации на сайте образовательного учреждения и в СМИ о проведенных школьных мероприятиях. Реализация программы повышения качества образования обучающихся. Обновление актуальной информаци о повышении квалификации педагогов образовательной организации | 2021-12-30 | Фильченко М.С. заместитель директора по ВР | Увеличение количества спортивных и культурно-массовых мероприятий. вовлечение большего количества обучающихся и родителей. Своевременное размещение информации на сайте образовательного учреждения и в СМИ о проведенных школьных мероприятиях. | 2021-12-30
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).
|  | Руководитель образовательной организации |  | Ю.С. Трушкова